## Sheet1
No. | Plant | Type_Project | Project_Name | Objective | Benefit | %IRR/NPV/PB | Total_Budget | Budget_Used | Available_Budget | Progress_% | Status | Update_Date | Image_Link | Image_Link2 | Image_Link3 | Remark
1 | DC | งบปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต | เครื่อง Auto-titration | เพื่อใช้ในการไตเตรตหาความเป็นกรดในผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตและ ผลิตภัณฑ์สุดท้าย | ลดจำนวนตัวอย่างในการวิเคราะห์ลง 22,275 ตัวอย่าง/ปี ทำให้ลดค่าสารเคมีลง 200,660 บาท/ปี | 39% / 0.77 MB / 3Y | 350000 | 350000 | 0 | 50 | PR/PO | 2026-04-01
ลด %Error ในการวิเคราะห์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติงานจาก 3% เหลือ 0.5%
2 | DC | งบสิ่งแวดล้อม | ระบบสูบน้ำใต้ดินของบ่อบำบัดน้ำเสีย | รักษาระดับน้ำใต้ดิน ลดความเสี่ยงแผ่น HDPE ฉีกขาด | ลดการสะสมของน้ำใต้ดิน และลดการเกิดแก๊สใต้แผ่น HDPE |  | 460000 | 410995.5 | 49004.5 | 20 | PR/PO | 2026-04-01
ลดความเสี่ยงแผ่น HDPE ฉีกขาด ทำให้น้ำเสียผสมกับน้ำใต้ดินปนเปื้อนส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
3 | DC | งบปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต | ปรับปรุงท่อแอลกอฮอล์ให้สามารถจ่ายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ | เดินท่อแอลกอฮอล์แยกสำหรับจ่ายขายออกต่างประเทศ | ลดความเสี่ยงการปนน้ำมันเบนซินที่ใช้ผสมในการโหลดขายภายในประเทศและภายนอกประเทศ |  | 130000 | 120000 | 10000 | 100 | Completed | 2026-04-01 | งานไลน์ท่อแอลกอฮอล์
4 | DC | งบลงทุนทั่วไป | STAAD.Pro Software License | เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้างงานวิศวกรรมโยธา | เพื่อลดค่าใช้จ่ายกรณีต้องจ้างภายนอกออกแบบประมาณ 2% ของมูลค่างาน เช่น อ้างอิงปี 2568 จำนวน 6 โครงการ สามารถลดได้ 312,000 บาท |  | 300000 | 280000 | 20000 | 100 | Completed | 2026-04-01
5 | DC | งบลงทุนทั่วไป | เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบ Thermoscan | เพื่อใช้ใช้ตรวจสอบความร้อนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า | ตรวจสอบความร้อนอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อลดโอกาสการเกิด Downtime จากอุปกรณ์ไฟฟ้า |  | 20000 | 18614.4 | 1385.6 | 100 | Completed | 2026-04-01 | 5_1.jpg
6 | DC | งบลงทุนทั่วไป | เครื่อง Laminar Flow (ซื้อทดแทน) | เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน ในกระบวนการผลิต | การวิเคราะห์เชื้อปนเปื้อน ไม่มีผลผิดพลาด จากเครื่องมือที่สอบเทียบไม่ผ่าน |  | 160000 | 160000 | 0 | 50 | PR/PO | 2026-04-01
เพื่อให้วิธีการตรวจสอบเชื้อเป็นไปตามมาตรฐาน GHPs
7 | DC | งบด้านความปลอดภัย | Automatic Sprinkler System | ลดความเสียหาย,ป้องกันอันตรายต่อพนักงานเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้หรือระเบิด และสอดคล้องตามกฎหมาย | ปฏิบัติตามกฎหมายและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว |  | 1490000 | 1033230 | 456770 | 15 | PR/PO | 2026-04-01
เพื่อให้ระบบดับเพลิงรอบถังจัดเก็บเอทานอลสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้/ระเบิด ลดความเสียหาย และ อันตรายต่อพนักงาน
8 | DC | งบด้านความปลอดภัย | ระบบป้องกันฟ้าผ่า | เพื่อปรับปรุงระบบล่อฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานโรงงาน | ได้ระบบป้องกันฟ้าผ่าที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล |  | 400000 | 399690 | 310 | 10 | PR/PO | 2026-04-01
9 | KN | งบสิ่งแวดล้อม | ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติบ่อบำบัดน้ำทิ้ง | สอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรการ EIA และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย |  | 1200000 | 1100000 | 100000 | 10 | PR/PO | 2026-03-23
สามารถปรับปรุงกระบวนการบำบัดให้เหมาะสมได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้การปล่อยน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
10 | KN | งบด้านความปลอดภัย | Automatic Sprinkler System | ลดความเสียหาย,ป้องกันอันตรายต่อพนักงานเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้หรือระเบิด และสอดคล้องตามกฎหมาย | ปฏิบัติตามกฎหมายและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว |  | 1430000 |  | 1430000 | 5 | BOQ | 2026-03-23
เพื่อให้ระบบดับเพลิงรอบถังจัดเก็บเอทานอลสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้/ระเบิด ลดความเสียหาย และ อันตรายต่อพนักงาน
11 | KN | งบด้านความปลอดภัย | ระบบป้องกันฟ้าผ่า | เพื่อปรับปรุงระบบล่อฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานโรงงาน | ได้ระบบป้องกันฟ้าผ่าที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล |  | 450000 |  | 450000 |  |  | 2026-03-23 |  |  |  | memo โอนย้ายงบ
12 | KS | งบด้านความปลอดภัย | Automatic Sprinkler System | ลดความเสียหาย,ป้องกันอันตรายต่อพนักงานเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้หรือระเบิด และสอดคล้องตามกฎหมาย | ปฏิบัติตามกฎหมายและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว |  | 920000 |  | 920000 | 5 | BOQ | 2026-03-23
เพื่อให้ระบบดับเพลิงรอบถังจัดเก็บเอทานอลสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้/ระเบิด ลดความเสียหาย และ อันตรายต่อพนักงาน
13 | KS | งบด้านความปลอดภัย | ระบบป้องกันฟ้าผ่า | เพื่อปรับปรุงระบบล่อฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานโรงงาน | ได้ระบบป้องกันฟ้าผ่าที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล |  | 945000 |  | 945000 |  |  | 2026-03-23 |  |  |  | memo โอนย้ายงบ
14 | PK | งบปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต | Vibration Sensor Monitoring | เพื่อลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้เครื่องมือวัด และ AI ช่วยวิเคราะห์ | ลดความเสี่ยงจากการเสียหายฉับพลันของอุปกรณ์ | 24% / 0.05 MB / 5Y | 100000 | 100000 | 0 | 10 | PR/PO | 2026-04-02
เปลี่ยนจากการซ่อมแบบแก้ไข (Reactive Maintenance) เป็นการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance)
15 | PK | งบปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต | งานติดตั้งฉนวนกันความร้อนถัง CIP , ตะกอน CIP | ลดปริมาณการใช้พลังงานไอน้ำในการเก็บรักษาความร้อน | ลดพลังงานไอน้ำทีสูญเสียผ่านผิวถังได้ 0.2 Ton/h | 58% / 0.83 MB / 2Y | 370000 | 370000 | 0 | 70 | On Process | 2026-04-02 | https://mitrphol-my.sharepoint.com/:i:/p/waiyawatc/IQB0TkwiEe9LQbMIXhAinnNsAVjhfvVR84xbvcOGJHKHPhk?e=X7cnw6 | https://mitrphol-my.sharepoint.com/:i:/p/waiyawatc/IQB0TkwiEe9LQbMIXhAinnNsAVjhfvVR84xbvcOGJHKHPhk?e=X7cnw6
ลดค่าใช้จ่ายพลังงานไอน้ำได้ 219,000 บาท/ปี
16 | PK | งบสิ่งแวดล้อม | Biogas Flare | เผาก๊าซก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ เพื่อลดมลพิษ | เพื่อป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน |  | 2255000 | 2005050 | 249950 | 10 | PR/PO | 2026-04-02
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเผาก๊าซมีเทนและก๊าซพิษอื่น ๆ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสารพิษสู่บรรยากาศ
17 | PK | งบสิ่งแวดล้อม | ห้องจัดเก็บขยะอุตสาหกรรม | ลดความเสี่ยง และ ป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ | เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ |  | 110000 | 0 | 110000 | 5 | BOQ | 2026-04-02
เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการการจัดเก็บขยะอุตสาหกรรม
18 | PK | งบลงทุนทั่วไป | งานติดตั้งหม้อแปลง 11 KV ขนาด 250 KVA และงานขยายเขตสายส่งแรงสูงบ่อโมลาส | ลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าในกิจกรรมรับ-จ่ายโมลาส | ลดค่าค่าไฟลดลงได้ ปีละ 0.3 ลบ. (ส่วนต่าง 1.65 B/kWh) | 33% / 0.33 MB / 3Y | 1000000 | 950000 | 50000 | 10 | PR/PO | 2026-04-02
19 | PK | งบลงทุนทั่วไป | เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม (32 ลิตร) | เพื่อใช้ทำความสะอาดห้อง Packing SBT | ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนจากไม้กวาดที่ใช้ทำความสะอาด |  | 28000 | 20250 | 7750 | 10 | PR/PO | 2026-04-02
สามารถลดเวลาในการทำความสะอาด และทำความสะอาดได้ทั่วถึงทุกจุดอับต่างๆ
20 | PK | งบลงทุนทั่วไป | Air Dryer (ซื้อทดแทน) | เพื่อลดความชื้นของลมในระบบ Instrument | ลดความชื้นของลมในระบบ และโอกาสการเกิด Downtime จาก Control Valve |  | 140000 | 115000 | 25000 | 80 | On Process | 2026-04-02 | https://mitrphol-my.sharepoint.com/:i:/p/waiyawatc/IQDj7qFw-5IRSbFuORiw8lobAaY82Uoxwx5vknlrFIn6MWo?e=R3PIMH
21 | PK | งบลงทุนทั่วไป | เครื่องมือวัด Thermoscan | เพื่อใช้ตรวจสอบความร้อนอุปกรณ์ไฟฟ้า | ตรวจสอบความร้อนอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อลดโอกาสการเกิด Downtime จากอุปกรณ์ไฟฟ้า |  | 20000 | 18614 | 1386 | 100 | Completed | 2026-04-02
22 | PK | งบลงทุนทั่วไป | เครื่องทดสอบแรงดันระบบ Hydraulic | เพื่อใช้ทวนสอบอุปกรณ์เครื่องมือวัด | มีเครื่องมือ Master สำหรับทวนสอบตรวจสอบเครื่องมือวัดได้เมื่อพบความผิดปกติ | 70% / 0.23 MB / 2Y | 80000 | 74970 | 5030 | 10 | PR/PO | 2026-04-02
ลดค่าใช้จ่ายในการส่งเครื่องมือวัดไปทำการสอบเทียบ 100,000 บาท/ปี
23 | PK | งบลงทุนทั่วไป | รอกไฟฟ้าขนาด 1 ตัน | เพื่อใช้ทุ่นแรงสำหรับยกของหนักบริเวณพื้นที่ซ่อม | เพิ่มความปลอดภัย ประสิทธิภาพและความเร็วในการทำงาน |  | 20000 | 15580 | 4420 | 10 | PR/PO | 2026-04-02
24 | PK | งบด้านความปลอดภัย | Automatic Sprinkler System | ลดความเสียหาย,ป้องกันอันตรายต่อพนักงานเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้หรือระเบิด และสอดคล้องตามกฎหมาย | ปฏิบัติตามกฎหมายและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว |  | 982000 | 788000 | 194000 | 10 | PR/PO | 2026-04-02
เพื่อให้ระบบดับเพลิงรอบถังจัดเก็บเอทานอลสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้/ระเบิด ลดความเสียหาย และ อันตรายต่อพนักงาน
25 | PK | งบด้านความปลอดภัย | ระบบป้องกันฟ้าผ่า | เพื่อปรับปรุงระบบล่อฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานโรงงาน | ได้ระบบป้องกันฟ้าผ่าที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล |  | 370000 | 225000 | 145000 | 10 | PR/PO | 2026-04-02
26 | MCE | งบลงทุนทั่วไป | งานสร้างอาคารพยาบาล SHE และสรรพสามิต |  |  |  | 2855104 | 2842504.32 | 12599.68 | 75 | PR/PO | 2026-04-04
27 | MCE | งบด้านความปลอดภัย | งานระบบท่อดับเพลิง Auto Sprinkler ถังจัดเก็บเอทานอลเพิ่มเติม |  |  |  | 2610000 | 2266344.89 | 343655.11 | 80 | On Process | 2026-04-04
28 | MCE | งบสิ่งแวดล้อม | ต่อเติมอาคารโรงคัดแยกขยะสำหรับจัดเก็บถังน้ำมัน |  |  |  | 3496000 | 2796000 | 700000 | 51 | On Process | 2026-04-04
29 | MCE | งบด้านความปลอดภัย | ถังบรรจุโฟมดับเพลิงพร้อม Bund Wall และอุปกรณ์ดับเพลิง |  |  |  | 600000 | 598400 | 1600 | 10 | PR/PO | 2026-04-04
30 | MCE | งบปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต | ปรับรอบหม้อกรองอัตโนมัติตามระดับโคลน(AI) |  |  | 40.71% / 0.98 MB / 2Y | 640000 | 598970 | 41030 | 100 | Completed | 2026-04-04
31 | MCE | งบด้านความปลอดภัย | Breather Valve (PSV411 & PSV412) |  |  |  | 650000 | 530000 | 120000 | 15 | PR/PO | 2026-04-04
32 | MCE | งบลงทุนทั่วไป | Multifunction Calibrator |  |  |  | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | Completed | 2026-04-04
33 | MCE | งบลงทุนทั่วไป | เครื่อง pH Meter & Electrode for Ethanol samples |  |  |  | 222200 | 222117 | 83 | 10 | PR/PO | 2026-04-04
34 | MCE | งบปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต | ติดตั้ง Inverter Boiler Feed Pump (BFP) 300 kW |  |  | 62% / 1.97MB / 2Y | 900000 | 600000 | 300000 | 15 | PR/PO | 2026-04-04
35 | MCE | งบลงทุนทั่วไป | รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับตัดหญ้า |  |  | 89% / 0.98MB / 2Y | 278500 | 278500 | 0 | 15 | PR/PO | 2026-04-04
36 | MCE | งบลงทุนทั่วไป | ปรับปรุงห้องทำงานอาคารศูนย์วิศวกรรมชั้น 2 |  |  |  | 225000 |  | 225000 | 5 | BOQ | 2026-04-04
37 | MCE | งบลงทุนทั่วไป | ปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานชั้น 2 (กั้นห้องHR) |  |  |  | 85000 |  | 85000 | 5 | BOQ | 2026-04-04
38 | MCE | งบสิ่งแวดล้อม | งานปรับปรุงคืนสภาพพื้นที่สาธารณะ (EIA) | งานปรับปรุงคืนสภาพพื้นที่สาธารณะ และเป็นทางเข้า-ออกพื้นที่ |  |  | 1800000 |  | 1800000 | 5 | BOQ | 2026-04-04
39 | MCE | งบด้านความปลอดภัย | ระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบ Faraday Cage | เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าสำหรับอาคาร สิ่งก่อสร้างหรือถังจัดเก็บ |  |  | 1120000 |  | 1120000 | 5 | BOQ | 2026-04-04
40 | MCE | งบด้านความปลอดภัย | งานติดตั้งรั้วลานในและปั๊มน้ำมัน | เพื่ื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่โดยพละการ |  |  | 860000 |  | 860000 | 5 | BOQ | 2026-04-04
41 | MCE | งบลงทุนทั่วไป | โคมไฟถนนบริเวณอาคารสำนักงาน | เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่โรงงาน |  |  | 500000 |  | 500000 | 5 | BOQ | 2026-04-04
42 | MCE | งบสิ่งแวดล้อม | ศูนย์กลาง(HUB)วีนัส สถานีขนถ่ายทุ่งหลวง |  |  |  | 380000 | 205456 | 174544 | 90 | On Process | 2026-04-04
43 | [8 empty] | 0
44 | [8 empty] | 0
45 | [8 empty] | 0
Total | [6 empty] | 31071804 | 3872529.9 | 27199274.1